S1: Pesquisa de mercado: https://drive.google.com/file/d/1j2MMkr3Fp4ABkje3UOqr2QRBwlL4LBTo/view?usp=sharing

S2: Diagnóstico de Marketing: https://drive.google.com/file/d/1mc4MRXFmSxvZLIJ3cOCS1ABUldC_Ny8c/view?usp=sharing

S3: Diagnóstico Comercial: https://drive.google.com/file/d/1_pX3OqqAoOSkdltkKzCAHulPTNWm8vzX/view?usp=sharing

S4: Planejamento Estratégico + Entregáveis: https://drive.google.com/file/d/1Tx08gY5zW4p8KbWzBCnBC0tDORS_7jig/view?usp=sharing

Chat no Claude do início ao fim: https://claude.ai/share/fed14432-2a93-4745-8beb-0ef7cb1601d4 

Transcrição da reunião: https://docs.google.com/document/d/1oKuIJ4UaCLGrwLar4LeCIncIxCUyp61XbSeNPQL8GW0/edit?usp=sharing

O fluxo da Trieme é essencialmente: Growth Class → Kickoff → Pesquisa de Mercado → Diagnóstico de Marketing → Diagnóstico Comercial → PAD/Plano de Evolução Digital → Passagem para o Account. O consultor concentra praticamente toda a inteligência estratégica da estruturação e o design entra depois que o diagnóstico já trouxe contexto suficiente. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

## 1. Estrutura geral do processo

### Antes do Kickoff

Entender e documentar:

- Quem faz a Growth Class / alinhamento inicial.

- O que é explicado ao cliente antes da estruturação.

- Quem é responsável pelo projeto durante a estruturação.

- Quais informações já vêm do comercial.

- Se a call de venda precisa ser assistida pelo consultor.

- Qual é o prazo contratual da estruturação.

- Qual o critério para acelerar ou desacelerar o projeto.

Ponto importante do bench: o cronograma não é completamente rígido. Se houver pressão por prazo contratual ou potencial de conversão no fechamento do mês, eles podem colocar duas reuniões na mesma semana. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

# 2. Kickoff

Aqui vocês precisam extrair exatamente quais perguntas precisam ser respondidas para alimentar as próximas três etapas.

### Sobre o negócio

- O que a empresa vende?

- Principais produtos/serviços.

- Ticket médio.

- Regiões atendidas.

- Segmentos atendidos.

- Principais diferenciais.

- Principais concorrentes percebidos.

- Histórico da empresa.

- Como o cliente enxerga seu posicionamento.

### Objetivos

Essa parte parece ser crítica no processo da Trieme.

Levantar:

- Faturamento atual.

- Meta de faturamento.

- Meta de clientes.

- Prazo para atingir a meta.

- Ticket médio.

- Capacidade atual de atendimento.

- Taxa de conversão, se conhecida.

- Investimento atual em mídia.

- Objetivo principal da contratação.

O Rodrigo deixa claro que não sai do kickoff sem alguma meta numérica, mesmo que não seja faturamento.

### Marketing

- Meta Ads existente?

- Google Ads existente?

- Google Meu Negócio?

- Instagram.

- Site.

- Landing pages.

- Histórico de investimento.

- Resultados anteriores.

- Principais canais de aquisição.

- Quais ações de marketing já funcionaram.

- Quais ações não funcionaram.

### Comercial

- Existe CRM?

- Qual CRM?

- Como está configurado o funil?

- Quantos vendedores?

- Existem SDRs?

- Existem closers?

- Existe liderança comercial?

- Como leads são distribuídos?

- Qual o SLA de atendimento?

- Como é realizado follow-up?

- Existe prospecção?

- Existe indicação?

- Existe acompanhamento de pipeline?

- Existe rotina de reuniões comerciais?

### Design e ativos

- Logo.

- Manual de identidade.

- Fotos.

- Vídeos.

- Depoimentos.

- Cases.

- Referências.

- Materiais institucionais.

- Pasta do Drive.

### Acessos

Um aprendizado importante: não tentar obrigatoriamente resolver todos os acessos no kickoff.

Eles coletam o que for possível e continuam pelo grupo depois, porque normalmente o cliente não chega preparado com tudo. Caso tenha dificuldade, fazem compartilhamento de tela e auxiliam. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

Então vale criar um checklist separado:

- Meta Business Manager

- Google Ads

- GA4

- GTM

- Google Meu Negócio

- CRM

- Site/CMS

- Search Console, se aplicável

- Drive/material criativo

# 3. Pesquisa de Mercado

Aqui está um dos maiores pontos para vocês estruturarem.

A metodologia usada pela Trieme inclui dimensionamento de mercado, ICP, comportamento de compra, nichos, tiers, SWOT e comparação de ofertas. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

Eu criaria um template obrigatório contendo:

### Dimensionamento

- Tamanho do mercado.

- Quantidade potencial de empresas/clientes.

- TAM/SAM/SOM, quando fizer sentido.

- Potencial geográfico.

- Tamanho do mercado acessível.

### Segmentação do mercado

Fazer análise em camadas.

Exemplo citado:

mercado automotivo
→ autoelétrica
→ mecânica
→ pneus
→ blindagem
→ autopeças

Ou seja, não olhar apenas o mercado macro.

### ICP

- Perfil ideal.

- Perfil econômico.

- Localização.

- Porte.

- Cargo decisor.

- Necessidades.

- Dores.

- Critérios de compra.

### Comportamento de compra

- Como pesquisa.

- Como compara fornecedores.

- Quem influencia a decisão.

- Ciclo de venda.

- Barreiras.

- Principais objeções.

### Concorrência

Criar tiers:

Tier 1
Maiores referências.

Tier 2
Concorrentes diretos.

Tier 3
Concorrentes regionais ou emergentes.

Levantar:

- posicionamento;

- faturamento, quando disponível;

- tempo de mercado;

- canais;

- comunicação;

- preço;

- oferta;

- diferenciais.

### SWOT

Separar:

- forças;

- fraquezas;

- oportunidades;

- ameaças.

### Matriz comparativa de ofertas

Comparar, por exemplo:

| Empresa | Produto | Oferta | Preço | Diferencial | Posicionamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. Como utilizar IA nessa etapa

Esse é outro ponto relevante do bench.

A Trieme utiliza o Cloud para gerar praticamente todo o material, mas a IA não substitui a visão do consultor.

O processo é:

dados + transcrição + skill → primeira versão → análise humana → novo direcionamento → revisão → apresentação.

O Rodrigo relata reservar aproximadamente uma hora apenas para validar e ajustar cada apresentação. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

Então uma prática para vocês deveria ser:

Nunca apresentar diretamente o output da IA.

Criar um checklist de validação:

- Está coerente com o negócio?

- Existe alguma informação inventada?

- Está superficial?

- Existe contradição?

- Existe dado repetido?

- A recomendação é aplicável?

- O cliente possui estrutura para executar?

- O raciocínio conecta mercado, marketing e vendas?

# 5. Diagnóstico de Marketing

Essa é a segunda grande etapa.

A análise é feita manualmente pelo consultor e depois os dados são levados ao Cloud.

Ou seja:

humano interpreta → IA consolida.

Eles evitam simplesmente conectar as contas diretamente à IA justamente para não deixar a ferramenta interpretar os dados sem contexto. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

### Site

Analisar:

- posicionamento;

- proposta de valor;

- clareza da oferta;

- CTA;

- prova social;

- autoridade;

- navegação;

- conversão;

- mobile;

- velocidade;

- PageSpeed;

- estrutura da página;

- formulários;

- tracking.

### Redes sociais

Analisar:

- posicionamento;

- bio;

- identidade;

- conteúdo;

- frequência;

- distribuição dos temas;

- autoridade;

- prova social;

- CTAs;

- coerência com ICP;

- qualidade criativa.

### Meta/Google Ads

Analisar:

- estrutura das campanhas;

- objetivos utilizados;

- orçamento;

- segmentação;

- criativos;

- públicos;

- histórico;

- métricas;

- distribuição por etapa do funil.

### Funil

Um ponto interessante é que eles evitam depender apenas de:

Topo → Meio → Fundo.

Preferem estruturar um modelo mais próximo de Bowtie, conectando marketing e vendas.

Então vocês precisam mapear:

Aquisição → Conversão → Comercial → Venda → Pós-venda/expansão, dependendo do negócio.

### Forecast

Precisa responder:

- Quanto o cliente quer faturar?

- Quantas vendas isso representa?

- Quantos leads?

- Qual conversão necessária?

- Quanto precisa investir?

- Quanto cada canal precisa gerar?

Isso já começa no diagnóstico de marketing, mesmo que o aprofundamento comercial venha depois.

### Estratégia

Ao final do diagnóstico, responder:

O que fazer em cada canal?

Ex.:

- Meta;

- Google;

- conteúdo;

- Instagram;

- landing page;

- remarketing;

- WhatsApp;

- inbound etc.

# 6. Entregáveis do diagnóstico

A Trieme faz dois níveis de material.

### Documento técnico

Completo, extenso e detalhado.

Serve como material de consulta.

### HTML/apresentação

Mais resumido.

Serve para conduzir a reunião.

Eles levam aproximadamente duas horas para estruturar essa entrega e as reuniões normalmente ficam entre 1h e 1h30, dependendo da maturidade do cliente.

Eu manteria exatamente essa lógica.

Documento = profundidade.
Apresentação = narrativa.

# 7. Quando abrir as tarefas de criação

Esse talvez seja um dos melhores insights operacionais.

Não abrir logo após o kickoff.

A Trieme abre depois do diagnóstico de marketing.

Motivo:

No kickoff o cliente ainda tende a trazer apenas dores superficiais.

Durante:

- pesquisa;

- análise do site;

- análise do Instagram;

- diagnóstico de tráfego;

começam a aparecer dores mais profundas e reais.

Então só depois disso são solicitados:

- manual de identidade;

- landing page;

- criativos.

# 8. Como deve ser a tarefa para criação

Eles centralizam tudo em uma tarefa única para facilitar o entendimento do designer.

Essa tarefa deve conter:

### Landing page

- copy completa;

- estrutura;

- hero;

- seções;

- CTA;

- provas sociais;

- imagens sugeridas;

- referências.

### Criativos

- copy;

- direcionamento;

- referência;

- oferta;

- formato.

### Identidade

- referências;

- logo;

- materiais existentes;

- necessidades de MIV.

### Assets

- Drive;

- fotos;

- vídeos;

- depoimentos;

- referências.

O time criativo recebe uma janela de aproximadamente 15 dias, com cerca de 8 dias reservados efetivamente para desenvolvimento. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

# 9. Diagnóstico Comercial

Aqui eu criaria outro template bastante robusto.

A análise comercial da Trieme inclui CRM, organograma, dimensionamento da equipe, metas, scripts, BPMN, ABM e metodologia de vendas.

### Estrutura

Levantar:

- organograma;

- quantidade de vendedores;

- SDR;

- closer;

- coordenador;

- responsabilidades.

### Capacidade operacional

Pergunta fundamental:

Se marketing gerar o volume necessário para a meta, o comercial consegue atender?

Esse raciocínio evita prometer crescimento que a operação não suporta.

### CRM

Analisar:

- etapas;

- pipeline;

- movimentação;

- automações;

- atividades;

- follow-up;

- uso real pela equipe.

### Meta

Cruzar:

meta × ticket × conversão × volume × investimento × capacidade.

Exemplo:

Meta de R$700 mil
↓
quantas vendas?
↓
quantas oportunidades?
↓
quantos leads?
↓
qual investimento?
↓
quantos vendedores?

### Canais

Definir qual percentual da meta virá de:

- mídia;

- prospecção;

- indicação;

- inbound;

- parceiros;

- outbound.

### Processo

Construir BPMN ou representação semelhante.

### Scripts

Por etapa:

- primeiro contato;

- qualificação;

- reunião;

- proposta;

- follow-up;

- recuperação.

### Metodologia

Quando aplicável:

- SPIN Selling;

- SPICED;

- ABM.

### Gestão comercial

Mapear:

- daily;

- pipeline review;

- acompanhamento de indicadores;

- reunião individual;

- metas;

- forecast.

# 10. Cliente oculto

Vale muito a pena transformar isso em processo padrão.

Eles começam o cliente oculto ainda na semana de pesquisa de mercado para dar tempo de observar o ciclo.

Avaliar:

- tempo de resposta;

- entrada no CRM;

- movimentação do lead;

- abordagem;

- quantidade de follow-ups;

- tentativa de recuperação;

- ligação x WhatsApp;

- qualidade da qualificação;

- envio de proposta;

- apresentação da proposta.

O cliente oculto é então incorporado ao diagnóstico comercial. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

Uma prática interessante é fazer dois comportamentos diferentes:

Lead difícil: demora, some, cria objeções.

Lead fácil: demonstra interesse e avança.

Isso mostra se o vendedor apenas atende demanda ou realmente sabe vender.

# 11. Revisão dos materiais

Outro processo que vale copiar.

Não produzir e apresentar imediatamente.

O Rodrigo:

- monta;

- revisa;

- ajusta;

- deixa o material “descansar”;

- retorna depois;

- verifica coerência e redundância.

O objetivo não é só conferir informação.

É verificar se existe uma narrativa lógica que ele consegue explicar para o cliente.

Isso deveria virar um QA obrigatório da estruturação.

# 12. PAD / Plano de Evolução Digital

É o fechamento de toda a estruturação.

A lógica é:

### Parte 1. Recapitulação estratégica

Relembrar:

Mercado
→ oportunidade.

Marketing
→ situação atual.

Forecast
→ capacidade de atingir objetivos.

Comercial
→ gargalos.

### Parte 2. Mapa de ações

Esse ponto é muito importante.

O cliente precisa sair sabendo o que fazer mesmo que não contrate a V4.

Caso contrário, ele pode sentir que recebeu apenas um diagnóstico destinado a vender a execução.

Criar uma matriz:

| Ação | Frente | Impacto | Esforço | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Exemplos:

- configurar tracking;

- mudar posicionamento;

- criar anúncios;

- reorganizar CRM;

- criar rotina comercial;

- treinamento;

- ajustar site;

- produzir conteúdo.

Isso inclusive reduz risco de frustração e percepção de que a consultoria “não entregou nada executável”.

# 13. Apresentação dos materiais criativos

Depois da estratégia:

- MIV;

- landing page;

- criativos.

Mas não apresentar apenas visualmente.

O consultor conecta cada elemento ao diagnóstico.

Exemplo:

“Lembra quando mostramos que faltava autoridade? Esse bloco da LP foi criado justamente para resolver isso.”

Isso transforma design em consequência da estratégia, e não em decoração.

A LP já fica hospedada, mas não necessariamente ativa até a continuidade ser definida. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

# 14. Estrutura comercial do PAD

Aqui existe uma estratégia clara de narrativa.

O consultor tenta utilizar apenas cerca de 30 minutos do PAD.

O restante da reunião fica para o Account trabalhar continuidade.

Fluxo:

mercado → oportunidade → problema → estratégia → plano → materiais → execução → continuidade.

A lógica é conduzir naturalmente para:

“Agora que sabemos tudo que precisa ser feito, como vamos executar?”

# 15. Passagem de bastão Consultor → Account

Essa etapa deveria virar um processo formal de vocês.

Antes do PAD, consultor e Account se alinham.

O consultor deve informar:

### Sobre o cliente

- nível de maturidade;

- engajamento;

- resistência;

- confiança na V4;

- principais dores;

- percepção sobre o projeto.

### Sobre o negócio

- maior gargalo;

- maior oportunidade;

- prioridade estratégica.

### Sobre venda

Qual oferta faz mais sentido:

- assessoria;

- site;

- CRM;

- mídia;

- social;

- outro produto.

### Sobre abordagem

- pode fazer proposta direta?

- precisa gerar segurança primeiro?

- cliente está desconfiado?

- teve experiências ruins?

- está preocupado com contrato?

- está preocupado com entregáveis?

O alinhamento serve justamente para o Account não entrar “frio” no PAD. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

# 16. Capacidade operacional do consultor

Essa informação é importante para vocês dimensionarem a cadeira.

O Rodrigo chegou a trabalhar com 12 estruturações simultâneas.

O problema maior, segundo ele, não era necessariamente produzir os materiais.

Era gerenciar agenda + reuniões + produção entre reuniões. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

Com 12 projetos:

- cerca de 12 reuniões por semana;

- aproximadamente 3 reuniões/dia em alguns dias;

- reuniões de até 1h30;

- necessidade de blocos de produção entre elas.

E existe outro princípio importante:

não colocar reuniões estratégicas muito próximas.

Idealmente deixar alguns dias entre uma etapa e outra para:

- transcrição ficar disponível;

- gerar material;

- revisar;

- amadurecer análise.

# 17. Gestão de exceções

Não tratar todos os clientes exatamente igual.

O case apresentado é bom exemplo.

O cliente havia contratado performance, mas esperava gestão de redes sociais.

Em vez de simplesmente seguir o contrato, eles identificaram o desalinhamento e adaptaram a estruturação.

O projeto chegou a ter seis reuniões devido à necessidade de corrigir expectativa e reposicionar o escopo. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

Aprendizado:

Crie um alerta na estruturação:

### Verificação de expectativa

Perguntar no kickoff:

“Na sua visão, o que exatamente a V4 vai fazer depois dessa estruturação?”

Essa pergunta pode revelar distorções antes que virem churn.

# 18. O que eu transformaria em processos imediatamente na Venturini

A partir desse bench, eu criaria 10 ativos internos:

- Checklist de Kickoff

- Checklist de acessos

- Template de Pesquisa de Mercado

- Template de Diagnóstico de Marketing

- Template de Forecast

- Template de Diagnóstico Comercial

- Roteiro de Cliente Oculto

- Template de tarefa para Design

- Template do PAD + matriz de esforço

- Checklist de handoff Consultor → AM

E criaria um 11º documento de QA, para o consultor validar cada entrega antes da reunião.

## O fluxo que eu montaria para vocês

Growth Class
↓
Kickoff + coleta inicial de informações
↓
Acessos continuam pelo grupo
↓
Semana 1: Pesquisa de Mercado
↓
Inicia cliente oculto
↓
Semana 2: Diagnóstico de Marketing + Forecast
↓
Abre tarefa de MIV + LP + criativos
↓
Semana 3: Diagnóstico Comercial
↓
Consultor + Account fazem alinhamento interno
↓
Semana 4: PAD
↓
Resumo estratégico
↓
Mapa de ações
↓
Materiais criativos
↓
Passagem para Account
↓
Proposta de continuidade

Esse encadeamento é consistente com a estrutura apresentada na reunião, inclusive com pesquisa, diagnóstico, comercial e PAD distribuídos ao longo do processo. Benchmarking Consultor E.E. Ven…

### O que eu considero os 5 maiores aprendizados desse bench

1. Não abrir criação cedo demais. Primeiro diagnosticar, depois transformar a estratégia em design.

2. IA deve acelerar produção, não substituir análise do consultor.

3. Mercado, marketing e comercial precisam conversar. O forecast funciona como ponte entre essas três áreas.

4. O PAD não pode ser só uma apresentação bonita. Precisa entregar plano executável e preparar naturalmente a continuidade.

5. A passagem para o Account precisa acontecer antes do momento da proposta. Ele precisa chegar sabendo exatamente o que vender, por quê e como abordar aquele cliente.